| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 47.086,66 | 7.053,66 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # Não disponível | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. Há um projeto (862) com data fim prevista para 10/11/2001. A próxima data de conclusão de projetos é 01/03/2002 referente ao projetos 841 - Instalar Cabines Monit Ar. Este projeto tem data de início prevista para 01/02/2001 porém nenhum custo planejado para o ano de 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 862 - GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ## A construção do referido Galpão, objeto deste empreendimento, foi concluída em 5/11/2001 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 841 - INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento tem por objetivo a instalação de cabines de monitoramento de ar na região metropolitana de Belo Horizonte. O sua data de início(01/02/2001) foi caracterizada pela emissão do PCM para a compra das mesmas. Transcorrido o processo licitatório a AFM foi colocada em uma firma Francesa, e por esta razão não foi planejado qualquer realização de custo em 2001. Após chegada das cabines na REGAP , prevista para início de janeiro/2002, estas serão retiradas do estoque, portanto com realização de custo, para serem instaladas até março/2002 nos pontos definidos pela FEAM. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |