| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Paulo Haro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 39.677,00 | 39.677,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # Não disponível | # 0 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos classe I. Todos os cinco projetos que se encerram nos próximos dois meses têm a mesma data final: 30/12/2001. A próxima data de encerramento de projetos é 31/05/2002 para um projeto cujo início previsto foi 15/09/2000 e com aproximadamente 91% do seu valor total planejado para realização no decorrer de 2001. O GP solicita que sejam atualizadas ou inseridas, tanto pela própria UN como pelos coordenadores e área de negócio, considerações sobre os projetos abaixo identificados.

| Identificação do Projeto: EV-0045 – SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: De acordo com o Sr. César este projeto será concluído no prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: EV-0027 – SISTEMA CFTV EMERG.SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: De acordo com o Sr. César este projeto será concluído no prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2458 - LIMPEZA LAGO SUL – DEP BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: De acordo com o Sr. César este projeto será concluído no prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: sem código – ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: I-1477-01 - ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: De acordo com o Sr. César a finalização deste projeto tem 80% de probabilidade de ocorrer no prazo previsto, pois está dependente da entrega de equipamento que está sendo importado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2463 - SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |