| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 32.422.450,00 | 8.747.000,00 | 10.238.592,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 0 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. O projeto “862 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA” foi concluído no Sistema no dia 14/08/02 com custo realizado superior ao planejado. Deseja-se saber, a seguir, o porque. A UN informou no Formulário de Acompanhamento Mensal do mês de Junho o seguinte: “Quanto aos demais projetos que se encontram com desempenhos físicos “abaixo do previsto” , gostaria de salientar à coordenação do PEGASO que a realização Orçamentária e consequentemente à Física sofreu um retardamento no avanço de realização planejado em 2002 em função da redução orçamentária de 23% determinada pela Sede, com vista a justar o orçamento de investimento da Petrobras a meta de superavit primário pactuada com o Governo Federal. Considerando que a confirmação do replanejamento foi formalizada em 17/06, estamos prevendo somente para agosto a efetivação da revisão do planejamento de nossos empreendimentos no site da SMS/Corporativa”. A UN informou que o projeto “DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (BORRA, DISSULFETO, ASCAREL)” foi cancelado porque teve seu escopo incorporado ao projeto de “DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (RESÍDUOS SÓLIDOS)”, já revisado. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 862 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Previa-se inicialmente, na fase de concepção do projeto do galpão, a utilização de colunas intermediárias em seu sentido longitudinal para a sustentação da cobertura. Durante a etapa de detalhamento executivo achou-se mais seguro eliminarmos estas colunas, com intuito de agregarmos mais segurança ao transito e movimentações de carga internas ao Galpão. Tal decisão remeteu para um custo de fundação das colunas externas mais elevado, razão esta que motivou o desvio orçamentário, ora questionado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |