| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.002.130,00 | 3.910.000,00 | 999.844,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos no mês de maio de 2002. Foi observado que o projeto “OP P – XVI – SIST. SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO” encontra-se com 82% de realização financeira e 54% de desempenho físico. O que está causando essa grande diferença entre os desempenhos físico e financeiro? Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: OP P-XIV – SIST.SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |