| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Francisco Ivan Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 14.915 | 3.365 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Não disponível | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o sistema Carteira de Projetos.Há um projeto (no.159) cuja data fim, tanto prevista quanto realizada, é 30/10/2001. O GP solicita que o projeto no.159, se encerrado em 30/10/2001, seja concluído no sistema para que sejam emitidas as respectivas opiniões, conforme previsto no procedimento de conclusão de projetos. O projeto no. 188 teve sua data de início real ocorrida 30 dias após a previsão. O GP solicita que a UN ajuste ou justifique a manutenção da data fim em 31/12/2001.

| Identificação do Projeto: 159 – Modif. Incinerador/ PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 188 – Melhorias p/ certificação na ISO 14000 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |