| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 12.920.010,00 | 2.654.000,00 | 4.479.320,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do mês de março de 2002. Adicionalmente, procedeu à consolidação de sua carteira de projetos sendo que de relevante foi identificada a exclusão do projeto 200-Inst. de URE ( Unid. Recup. De Enxofre) o qual, por sua vez encontrava-se ainda em edição no sistema. Do total de sete projetos dois estão concluídos: - SEP 159 – MODIF.INCINERADOR PEGASO; - SEP 188 – MELHORIAS P/ CERTIFICAÇÃO NA ISO 14000 O projeto SEP 169 – SUPERVISÃO DUTOS PEGASO está com desempenho físico informado de 73% e esperado de 63,38%, portanto, 9,62% “Acima do previsto”. A realização financeira informada representa, aproximadamente, 84% do custo total planejado, deste modo não observamos variação relevante entre realização física e financeira no projeto. Dentre os projetos restantes, destacamos o SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO, com desempenho físico informado de 8%, e esperado de 52,45%, portanto, 44,45% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações sobre os fatores que estejam provocando o atraso na execução do projeto.

| Identificação do Projeto: SEP 169 – SUPERVISÃO DUTOS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 132 – Melhorias na UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |