| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 111.323.540,00 | R$ 48.950.970,00 | R$ 102.679.260,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 12 | # 10 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 13 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 11 projetos foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN)”, conforme informado pela Unidade, apresentou realização física concluída em 30/06/2002 e realização financeira em Julho/2002. A realização financeira foi maior do que o planejado foi devido a maior realização nos custos dos serviços de construção e montagem da obra. O projeto já pode ser concluído? Em caso afirmativo concluí-lo no Sistema. Em caso negativo, justificar a seguir. O projeto “RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ” encontra-se com um desempenho físico de 90,05 e um custo total realizado correspondente a 77% do custo total planejado. Por que está se observando essa diferença entre os desempenhos físico e financeiro? Favor comentar, a seguir. O projeto “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE”, conforme informado pela Unidade, apresentou atrasos no lançamento da adutora ETE-CAM/EIA- AP por falta da LI, contratação do projeto executivo, das obras da ampliação da ETE-CAM, e da construção da EIA-AP. Estes atrasos persistem ou existe mais alguma razão que justifique o atraso do mesmo? Quando o projeto poderá ser concluído? O projeto “RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ” conforme informado pela Unidade, apresentou atraso na proteção catódica do duto MO/CJ, chegada de materiais da câmara de pig e liberação da licença de operação pelo órgão ambiental. Estes atrasos continuam acontecendo? A licença de operação já foi liberada? O projeto “RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ”, possui realização física informada de 67,25% e custo total realizado de 85% do custo total planejado. A unidade informou que a realização física está abaixo do previsto devido a atrasos na aquisição de equipamentos pela Contratada, alterando o andamento dos serviços. Qual a razão dos custos estarem mais altos do que a realização física? O projeto “RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR”, está atrelado a mais dois outros projetos por conveniência técnico- gerencial. A unidade está aguardando a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. O contrato já foi assinado? Em caso afirmativo, qual a data para início das atividades do projeto?

| Identificação do Projeto: RC792A – PEGASO – SUB. DUTO LV/ET – B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |