| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 128.470.091,82 | 56.091.065,32 | 70.171.569,70 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 119 | # 79 | # 1 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Dos 119 projetos 13 estão com desempenho físico “Acima do previsto”, 25 são “Projeto não iniciado” e 79 projetos com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. Com este resultado, ressalta-se que é de extrema importância que a Unidade faça uma adequada atualização dos dados no sistema para que seja possível a identificação dos projetos que realmente estejam com eventuais problemas de execução e conseqüente comprometimento de prazo e alcance de metas do PEGASO. Projetos com data fim já ocorridas: - TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14, data fim prevista: 01/03/01 - PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT, data fim prevista: 30/07/01 - PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT, data fim prevista: 30/07/01 - TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12, data fim prevista: 30/12/01 - PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA Destacamos que o próximo projeto da carteira tem data fim prevista para 05 de maio de 2002, tendo sido atualizado pela última vez em 11 de janeiro e apresentando 26,77% de atraso no seu desempenho físico. Considerando o exposto acima, aguardaremos que a UN realize as atualizações necessárias para que possamos tratar dos projetos com base em informações corretas.

| Identificação do Projeto: TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-40 SIST. DETEC. VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLANDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |