| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 221.592.800,00 | 96.423.000,00 | 104.296.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 22 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Comparativamente a 15/01/2002, os projetos classe I do Programa na UN sofreram uma redução de aproximadamente 21% do seu valor total planejado e de 47% sobre o seu custo total realizado. Neste relatório relativo a 15 de janeiro passado foram identificados diversos projetos em que foi registrada uma realização financeira superior à planejada, sem que, no entanto, houvesse correspondência sobre a aceleração da realização física na mesma proporção. Não obtivemos até o momento, justificativas para a ocorrência de tais fatos; assim, ressaltamos, que é de fundamental importância que sejam registradas justificativas para as mudanças ocorridas a fim de que tenhamos adequado registro de acompanhamento e aceitação do fato ocorrido. Do total de projetos classe I na UN-BA, 7 destes estão com data fim prevista em 31/12/2002 e os demais em 31/12/2003; Estes projetos, exceto um, estão com desempenho registrado “Abaixo do previsto”. O projeto PG7-ADEQ.SISTEMAS ESCOAMENTO ATP-S está com realização física informada de 45% contra a previsão de 16,24%. Nenhum dos demais projetos têm atraso físico superior a 26%, no entanto, é necessário que a UN apresente em linhas gerais quais são os fatores que estão causando estes atrasos na execução dos projetos com o objetivo de que possamos acionar medidas reparadoras. Tendo em vista que as considerações acima são genéricas para todos os projetos, não iremos detalhá-los abaixo, pois esperamos resposta da UN para a situação geral.