| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.347.149,00 | 15.775.890,00 | 19.411.917,88 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 37 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN NÃO ATUALIZOU NENHUM dos seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “00086 – GATOS DE ESCAPE” já deveria ter sido concluído. A UN informou que o atraso deve-se à mudança no PCM e que o mesmo já foi encaminhado ao Compartilhado RNNE. Pede-se maiores esclarecimentos sobre o escopo do projeto, a mudança no PCM, assim como uma previsão para o término desse projeto. Foi observado que o projeto “ 000143 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – MACEIÓ” já deveria estar encerrado e que seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. Necessita-se saber a previsão de conclusão desse projeto e os motivos dos gastos excedentes. No projeto “VIGILÂNCIA MÁXIMA”, deve-se alterar a data da atividade para que se possa atualizar o desempenho físico e, posteriormente, fazer a conclusão do projeto no Sistema. O projeto “00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA” encontra-se com desempenho físico de 10% para uma realização financeira de 85%. Favor comentar a seguir essa diferença entre os desempenhos físico e financeiro. No projeto “REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA INVASÃO PARQUE MARIA QUITÉRIA” estão faltando as informações de custo planejado e realizado para o ano de 2002, assim como o desempenho físico informado. Favor atualizar essas informações no Sistema. Nos projetos “CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO ORSUB” , “000040 - AUTOMAÇÃO – NATAL (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”, “000029 - AUTOMAÇÃO - BELÉM (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”, “000030 – AUTOMAÇÃO – TELIS (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”, “000015 – AUTOMAÇÃO – PILAR/BAMAC”, “00074 - MOTORIZAÇÃO DE VÁLVULAS”, “000142 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CABEDELO”, “000144 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – NATAL”, “00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO”, os custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Favor comentar a seguir. É importante ressaltar que a UN deve atualizar o Sistema pelo menos uma vez por mês para que seja feito o correto acompanhamento de seus projetos.

| Identificação do Projeto: GATOS DE ESCAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Equipamentos: Mudança no PCM, com a inclusão de Células de Carga. Previsão de novo PCM para Maio/2002 (Este comentário já está na justificativa de 15/03/2002) O Processo de compra de material é demorado. Portanto encontra-se em fase de AFM. Previsão de término do projeto : 31/03/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - MACEIÓ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Equipamentos: Encaminhada ao Compartilhado RNNE, documentação para elaboração de Tomada de Preços para a aquisição dos Equipamentos principais dos Terminais de Suape, Maceió e Solimões. Aguardando definições da TRANSPETRO. Construção e Montagem: Recebimento das Propostas adiado para 12/07/02. O projeto sofreu revisão de valor e previsão de término da obra, porém não foi atualizado no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO ORSUB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000040 - AUTOMAÇÃO – NATAL (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. Outro motivo pelo atraso do projeto, foi devido ao recebimento do Terminal de Guamaré, que será incluído no projeto de Automação de Natal. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000029 - AUTOMAÇÃO - BELÉM (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000030 – AUTOMAÇÃO – TELIS (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000015 – AUTOMAÇÃO – PILAR/BAMAC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00074 - MOTORIZAÇÃO DE VÁLVULAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000142 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CABEDELO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000144 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – NATAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto sofreu revisão para o ano de 2002. Porém ainda está sofrendo atualizações no banco de dados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |