| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 164.447.008,42 | 99.456.007,18 | 62.115.577,34 | 19.508.690,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 57 | # 49 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 49 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 47 deles foram atualizados no período de 18 de março e 17 de abril de 2003. No dia 19/03/2003, ocorreu o cancelamento no Sistema Carteira de Projetos, do projeto “SEP 158 – Construção de balsas para OC do TERIG”. O projeto “SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR”, com término 30/06/2003 que segundo considerações da UN em Setembro de 2002, sofreu alterações no seu cronograma oriundas de um replanejamento, no entanto ,ele continua apresentando um desempenho físico abaixo do esperado, pede-se que a UN informe porque ele vem apresentando atraso na sua execução? E informe se ele irá terminar em 30/06/2003 ? O projeto “212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos”, com término previsto para 30/07/2003 , segundo considerações da UN em Fevereiro de 2003 esta com atraso devido a “indefinições da TRANSPETRO, quanto a forma de hibernação dos dutos. Com o SUPORTE – SUL/ Obras, a elaboração do plano de ação. Após estabelecido o plano de ação, a ENGENHARIA iniciará os serviços.”, solicita-se que a UN informe se este projeto terminará no prazo inicialmente previsto? O projeto “SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA”, com término previsto para 30/07/2003 segundo considerações da UN,se trata de um“projeto com gerenciamento pela sede da TRANSPETRO, para atendimento a todos os órgão da empresa. Equipamentos adquiridos, em fase de recebimento. Aguarda instalação dos equipamentos pelos técnicos da Simolution. Em 24/03/03 será realizada reunião, onde serão estabelecidos os cronogramas de implantação para todos os dutos da Regional Sul.”, solicita-se que a UN qual será o prazo de conclusão deste projeto segundo o cronograma estabelecido nesta reunião citada? O projeto “SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG”, com término previsto para 22/08/2003, segundo considerações da UN sofreu um replanejamento em Setembro de 2002, no entanto, continua apresentando um desempenho físico abaixo de esperado, pede-se que a UN informe quais são os motivos que estão ocasionando esta baixa realização física?

| Identificação do Projeto: SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |