| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 113.634.020,00 | 51.261.450,00 | 90.866.150,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 11 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. O projeto “RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN)”, foi informado como tendo 100% de realização física, e precisa ter sua data de fim de real informada e em seguida concluído no Sistema Carteira de Projetos, utilizando a funcionalidade de “conclusão”.Os riscos associados a este projeto foram controlados? Segundo a UN houve atraso na pré-operação da automação e no trecho LPX/LOR do duto, por que isso ocorreu? O projeto “RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ”, segundo considerações da UN, teve uma diminuição de 2,5 Km na ampliação da capacidade de escoamento no duto MO/CJ, por que isso ocorreu?Pede-se que a UN detalhe mais o escopo desse projeto. O projeto “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM”, segundo considerações da UN teve sua licença de instalação, emitida em 17/04/2002, e seu término foi antecipado para Setembro de 2002, porém de acordo com o Sistema Carteira de Projetos esse projeto só teve uma realização um pouco acima da metade da previsão, por que isso ocorre? O projeto “RC238A – PEGADO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG”, segundo a UN sofreu um corte no seu orçamento para o ano de 2002 de R$3.000.000,00 que acarretará numa diminuição no total de 200 poços previstos para serem automatizados segundo seu escopo inicial, no entanto, o mesmo teve uma realização bastante elevada no ano de 2001 (R$ 8.617.640,00), por que isso ocoreu nesse ano?Qual é o atual planejamento para este projeto?

| Identificação do Projeto: RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os riscos para os quais o projeto foi concebido estão controlados, pois o duto é novo e foi implantado um sistema automatizado de detecção de vazamentos, e um controle operacional da corrosividade no duto, com injeção de produtos anti-corrosivos e medição mensal das taxas de corrosão. O atraso na pré-operação da automação decorreu de problemas na operacionalidade dos equipamentos instalados. Quanto ao trecho LPX/LOR do duto, por uma conveniência operacional optou-se pelo retardo da entrada em operação, visto que as condições do trecho antigo ainda o permitiam. Desta forma preservou-se o duto novo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Por ocasião da elaboração do projeto executivo do duto, houve otimização no encaminhamento do mesmo, de 8km para 5,5km |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Entendemos que, tanto a realização física quanto a financeira, estão compatíveis com o prazo definido para conclusão do projeto, tendo em vista que o mesmo iniciou após a obtenção da licença em 17/4/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC238A – PEGADO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: No ano de 2001 foram automatizados 432 poços. Em 2002 foi realizada a retirada de pendências de automações remanescentes de 2001 e automatizados mais 30 poços, devendo ser concluída a automação de outros 30 no campo de ET, através da instalação de sensores de carga. Para 2003 está previsto a automação de pelo menos mais 497 poços. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |