| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Marco Antonio Toze |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 23.840.000,00 | 12.180.000,00 | 6.838.563,17 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 8 | # 3 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. No projeto “SEP 548- CONSTRUIR TANQUE DE ÁGUA BRUTA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO” a UN informou que o projeto básico do tanque foi realizado porém, os custos envolvidos para sua construção foram muito superiores aos previstos inicialmente, e que o projeto está em fase de avaliação da sua viabilidade. Como o projeto tem data de término para 01/08/2002 e sua realização física é de apenas 12%, necessita-se saber, a seguir, de que forma esse atraso está sendo administrado pela UN. Qual a previsão de término desse projeto? A UN informou que o projeto ”SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” está em andamento normal e que a alocação de custos será maior a partir do início do segundo semestre de 2002, quando ocorrerá desembolsos relativos aos equipamentos em fabricação e serviços que estão em andamento. Tendo em vista que a data de término do projeto é 01/08/2002 e que o desempenho físico é de 21%, pede-se que a UN informe se irá estender a data para a conclusão desse projeto. A UN relatou que no projeto “SEP 542- IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” o sistema supervisório do duto de ácido nítrico está em fase de montagem. Os serviços relativos ao duto de amônia estão aguardando a elaboração do projeto básico para definição do encaminhamento dos novos dutos para cada empresa consumidora, o que tem gerado atrasos no projeto já que trata-se da sua maior parte. Como o desempenho físico desse projeto é 10% e sua data de término 01/08/2002, pede-se que a UN indique se haverá atraso no projeto. Caso a data de término de algum dos projetos seja alterada, a UN deve atualizá-las no Sistema para que se faça o correto acompanhamento mensal dos mesmos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 548- CONSTRUIR TANQUE DE ÁGUA BRUTA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A avaliação da viabilidade técnico/econômica deste projeto será concluída até fevereiro/03. Caso seja mantido o projeto, sua conclusão se dará até dezembro/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÕNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos prevendo a conclusão deste projeto em março/2003, pois houveram alguns atrasos imprevistos no desenvolvimento do projeto e na fabricação dos equipamentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 542- IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O sistema supervisório do duto de ácido nítrico está em fase de montagem, com conclusão prevista para final de outubro/2002. O projeto básico para definição do encaminhamento dos novos dutos do sistema de amônia está previsto para conclusão até março/2002 e a conclusão da obra em dezembro/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |