| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 - 2002) |
| --- | --- | --- |
| 19.653.000,00 | 7.347.000,00 | 12.757.884,91 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos. O projeto “SEP 538 AQUISIÇÃO DE ESFERA PARA ESTOCAGEM DE AMÔNIA (QUARTA)” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 14/01/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ? O projeto “TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL” com data de fim prevista para 31 de dezembro de 2003, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 20/01/2003. No mês de novembro de 2002, a UN informou que: “A partir de meados de 2002 houve uma estabilização operacional das plantas e consequentemente a normalização do volume de efluentes tratados, portanto consideraremos até dezembro/2002 este projeto como PEGASO e de janeiro/2003 em diante como rotina operacional.” Sendo assim, o projeto teve sua data de fim real em 31 de dezembro de 2002 e se encontra com o custo realizado 17 % acima do previsto. Solicitamos que a UN informe o motivo que ocasionou esta alta realização financeira mesmo antecipando o prazo de conclusão do projeto ? O projeto “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” encontra-se com desempenho físico “abaixo do previsto”. No entanto, a UN informou no formulário de acompanhamento do mês de setembro/02 que o projeto de detalhamento será concluído em dezembro/2002, os contratos de montagem estão em fase de licitação com previsão de conclusão para janeiro/2003, o vaso e o flare serão entregues até dezembro/2002 e os materiais de tubulação no início de 2003. Face às informações acima, solicitamos que a UN comente-as, principalmente, em relação ao atendimento dos prazos. O projeto “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” encontra-se com desempenho físico e financeiro abaixo do previsto, entretanto, no mês de outubro de 2002, a UN informou que: “A baixa execução física deve-se ao fato de que apenas o projeto do duto de ácido nítrico está em andamento e com prazo de conclusão previsto para 31/03/2003. O projeto de maior peso no percentual de realização é o dos dutos de amônia, que corresponde a 80% do total, cuja verba para implantação em 2003 está em processo de aprovação pelo ABAST/REF e também depende da elaboração do projeto conceitual para que seja implantado”. Solicitamos que a UN informe se a verba para implantação em 2003 do projeto dos dutos de amônia foi aprovada pelo ABAST/REF ? Em caso positivo, quando que esta etapa será iniciada ?

| Identificação do Projeto: SEP 538 AQUISIÇÃO DE ESFERA PARA ESTOCAGEM DE AMÔNIA (QUARTA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo inicial foi plenamente atendido. Esta quarta esfera está promovendo uma maior flexibilidade operacional para a planta de amônia e permitirá abrirmos, ainda este ano, as esferas que estão com a inspeção interna atrasada para atendimento ao requerido pela norma NR-13 do Ministério do Trabalho. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Durante o período de instabilidade operacional das unidades de amônia e uréia, de janeiro/2001 a meados de 2002, o volume e concentração dos efluentes líquidos foram bem superiores aos valores normais com as plantas operando estáveis. Como pagamos o tratamento de efluentes proporcionalmente à sua vazão e concentração, os custos realizados foram maiores que o previsto inicialmente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto de detalhamento foi concluído em dezembro/2002, o contrato de construção civil está em fase de licitação com sua conclusão prevista para abril/2003, a licitação do contrato de montagem tem previsão de conclusão para maio/2003, o vaso foi entregue em dezembro/2002, o flare será entregue até abril/2003 e os materiais de tubulação estão sendo recebidos desde o início de 2003. A conclusão da montagem do flare está prevista para novembro/2003, ficando a sua interligação com as plantas dependendo de uma parada geral com data ainda não definida. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A verba aprovada para 2003 pelo Abast/Ref foi 1/3 inferior ao valor solicitado pela FAFEN, portanto neste ano esperamos concluir os projetos conceitual, básico e de detalhamento e comprarmos parte dos instrumentos, para que no ano de 2004 possamos concluir esta SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |