| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 61.823.092,28 | R$ 20.271.316,06 | R$ 49.632.105,49 | R$ 7.979.949,18 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 31 | # 14 | # 6 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou atualizou 3 dos seus 14 projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Os projetos “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA SIX” e “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA REVAP” encontram-se com 100% de desempenho físico informado. Pede-se que estes projetos sejam concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “AVALIAÇÃO DE RISCO ECOTOXICOLÓGICO” possui desempenho físico informado de 20% e desempenho financeiro correspondente a 65,3%. Qual o motivo para a diferença entre os valores físicos e financeiros? Foi informado para o projeto “AVALIAÇÃO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM –PA” que o mesmo encontra-se em andamento com os equipamentos em instalação e avaliação ambiental. Qual o motivo para o baixo desempenho financeiro do projeto (2,6%)? A UN pediu para que fosse mudada a curva usada para o cálculo do desempenho físico pois essa não está representando corretamente a situação dos seus projetos. A UN deve sugerir o modelo de curva que acredite ser o mais adequado para que seja substituído no Sistema.O Grupo de Gestão estará interagindo com o Refino que realizou estudo semelhante de ajuste de curva física, para auxiliar a referida Unidade.

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA SIX |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA REVAP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “AVALIAÇÃO DE RISCO ECOTOXICOLÓGICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO AMBIENTAL E REMEDIAÇÃO DO TELEM –PA” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |