| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos da Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 3.840.000,00 | R$ 2.640.000,00 | R$ 1.894.944,79 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 2 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que os dois foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “734002/00 REDUÇÃO DE RUÍDOS” apresenta desempenho físico informado de 75%, enquanto o custo total realizado corresponde a 66% do custo total planejado. Qual a razão desta distorção?

| Identificação do Projeto: 734002/00-REDUÇÃO DE RUÍDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As razões das distorções se devem as dois fatos : - As duas primeiras fases do projeto (Base do Projeto e Projeto Básico) foram executadas por profissionais da própria PETROBRAS não incidindo custo – OBS.: Esta justificativa já foi feita em relatórios anteriores. - O projeto foi paralisado em função do acidente da unidade P34. OBS.: Este projeto e o MONOVIA PARA TRANSPORTE DE CARGAS, foram cancelados da CARTEIRA DE PROJETOS DA UN-RIO em função da unidade P34 estar sendo desativada e transferida para a UN-ES, que assumirá os projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |